## Sheet2
分布式集群并行处理框架产品研发规划
任务类型 | 任务名称 |  | 目标（包括指标） | 时间/天 | 责任人
分布式集群并行处理框架 | htht-job | 系统管理 | 1.任务管理按钮权限控制 | 0.5 | 曾召进
|  |  | 2.权限管理控制接口调用 | 0.5 | 曾召进
|  |  | 3.权限资源管理页面查询 | 1 | 曾召进
|  |  | 4.权限资源管理页面删除 | 0.5 | 曾召进
|  |  | 5.权限资源管理页面添加 | 0.5 | 曾召进
|  |  | 6.权限资源管理分配 | 0.5 | 曾召进
|  |  | 7.接口地址动态可修改 | 0.5 | 曾召进
|  | 页面调整 | 1.支持页面可供嵌入 | 1 | 曾召进
|  | 节点管理 | 1.节点统计节点正在运行任务个数 | 1 | 曾召进
|  |  | 2.统计节点未运行任务个数 | 1 | 曾召进
|  |  | 3.页面任务详情查询 | 1 | 曾召进
|  |  | 4.节点cpu监控报表展示 | 1 | 曾召进
|  |  | 5.节点内存监控报表展示 | 1 | 曾召进
6.节点硬盘报表展示
|  |  | 7.节点手动修改总能力 | 1 | 曾召进
|  | 任务流程调度 | 1.exe算法上传 | 2 | 连世超
|  |  | 2.算法修改 | 2 | 连世超
|  |  | 3.算法删除 | 2 | 连世超
|  |  | 4.算法部署 | 3 | 连世超
|  |  | 5.算法支持流程调用 | 4 | 连世超
|  |  | 6.算法支持并行和串行配置 | 3 | 连世超
|  |  | 6.算法流程运行日志可视化 | 3 | 连世超
|  | 数据字典管理 | 1.数据字典查询 | 0.5
|  |  | 2.数据字典删除 | 0.5
|  |  | 3.数据字典编辑 | 0.5
|  |  | 4.数据字典删除 | 0.5
|  | 任务优先级 | 1.支持任务优先级策略 | 2 | 连世超
|  | 原子算法 | 1.增加cpu所需能力字段
|  | 统计报表 | 1.各种统计报表 |  | 曾召进，连世超
|  | pieortho集成 | 增加生成工程文件插件以及流程
解析工程文件插件
|  | mq消费 | 改为代码轮询，加入消息确认机制
|  | 动态显示节点是否正常 | 加入列表显示cpu使用率和内存使用率和图表展示
|  | 多文件输入输出并行 | 需要重新设计
继续执行，增加只继续执行错误

## 任务及功能点
分布式集群并行处理框架产品研发规划
任务类型 | 任务名称 |  |  | 目标（包括指标） | 进度 | 责任人 | 功能复用情况
分布式集群并行处理框架 | htht-job | 系统管理 | 用户管理 | 1、包括部门管理、用户管理、角色管理以及权限管理。 |  | 平台组 | 优化
|  |  | 日志管理 | 1、包括系统日志、任务日志以及算法日志，并可对日志进行查询、统计。 |  |  | 优化
|  |  | 系统设置 | 系统风格、语言、工作目录空间等管理。 |  |  | 优化
|  | 任务管理 | 系统设置 | 1、可根据任务模板或任务类型创建任务，包括普通任务、定时任务等，可选择触发器； 2、支持任务拆解，提供常用拆解器，将单任务流拆解为并行任务 | 已完成 |  | 优化
|  |  | 系统设置 | 1、根据节点资源占用情况动态调度，要求资源利用尽量均衡，充分。 |  |  | 优化
|  |  | 系统设置 | 1、支持总任务进度可视化监控； 2、支持子任务进度可视化监控； 3、支持任务运行日志查看； 4、支持任务的暂停、取消操作。 |  |  | 优化
|  |  | 系统设置 | 对任务执行时间、成功率进行统计分析，形成统计报告或统计图表 |  |  | 优化
|  | 任务流程定制 | 系统设置 | 1、对任务模板进行添加、修改、删除等管理。修改模板不影响已发布任务流程。 |  |  | 优化
|  |  | 系统设置 | 1、可视化任务流程编排，操作应简单明了； 2、支持任务流程嵌套； 3、支持同步、并行任务编排。 |  |  | 优化
|  |  | 系统设置 | 1、支持任务调度前规则、流程自动检查，对不规则输入进行提示。 |  |  | 优化
|  | 模型管理 | 系统设置 | 1、支持模型、算法通过XML配置注册，自动生成参数操作界面。 |  |  | 优化
|  |  | 系统设置 | 1、对已注册模型进行更新、发布、删除等维护操作； 2、支持算法通过exe、jar、命令行、python脚本、web服务等多种方式进行注册。 |  |  | 优化
|  | 节点管理 | 系统设置 | 1、支持计算节点自动注册； 2、考虑节点部署使用Docker技术。 |  |  | 优化
|  |  | 系统设置 | 1、对节点可用性进行管理。 2、对节点名称、用途等进行维护。 |  |  | 优化
|  |  | 系统设置 | 计算节点CPU、内存、运行状态等进行可视化监控。 |  |  | 优化
|  |  | 系统设置 | 计算节点任务资源占用情况监控。 |  |  | 优化
|  | 应急任务管控 | 系统设置 | 1、参考任务管理功能指标； 2、针对应急任务优先进行资源分配。 |  |  | 新增
|  |  | 系统设置 |  |  |  | 新增
|  |  | 系统设置 |  |  |  | 新增
|  |  | 系统设置 |  |  |  | 新增
|  | 数据统计 | 系统设置 | 从处理数据数量、成功率、效率等方面进行统计。 |  |  | 新增
|  |  | 系统设置 |  |  |  | 新增

## 工作表1
分布式集群并行处理框架产品研发规划
任务类型 | 任务名称 |  |  | 目标（包括指标） | 进度 | 责任人 | 功能复用情况
分布式集群并行处理框架 | htht-job | 系统管理 | 用户管理 | 1.包括、用户管理、角色管理以及权限管理。 | 已完成 | 平台组 | 优化
|  |  |  | 2.部门管理 | 新增
|  |  | 日志管理 | 1.任务日志，并行详细日志，算法日志 | 已完成
|  |  |  | 2.对日志进行查询,日志统计 | 已完成
|  |  |  | 3.算法日志进度条展示算法进度 | 新增 |  | 优化
|  |  | 数据字典管理 | 系统风格、语言、工作目录空间，常用配置和常用下拉框值等管理。 | 新增 |  | 优化
|  | 任务管理 | 算法任务 | 1.支持对单个算法任务的调用 2.支持定时任务 3.支持任务暂停，运行，删除，修改操作 4.支持任务优先级 5.支持任务执行策略和l路由策略，对资源利用均衡 | 已完成 |  | 优化
|  |  |  | 1.多文件输入，输出按规则匹配，生成相应参数组合 | 新增 |  | 优化
|  |  | 流程任务 | 1.流程任务如果执行出错，可以从改节点重新执行出错子任务 2.多文件输入，输出按规则匹配，生成相应参数组合 | 新增
|  |  |  | 1、支持总任务进度可视化监控； 2、支持子任务进度可视化监控； 3、支持任务运行日志查看； 4、支持任务的暂停、取消操作。 5、支持任务从某一节点重新执行 6、支持按正则扫描文件进行并行 8、支持文件级并行和算法模块并行 | 已完成 |  | 优化
|  |  | 系统设置 | 对任务执行时间、成功率进行统计分析，形成统计报告或统计图表 | 新增 |  | 优化
|  | 任务流程定制 | 系统设置 | 1、对任务模板进行添加、修改、删除等管理。修改模板不影响已发布任务流程。 | 已完成 |  | 优化
|  |  | 系统设置 | 1、可视化任务流程编排，操作应简单明了； 2、支持任务流程嵌套； 3、支持同步、并行任务编排。 | 已完成 |  | 优化
|  |  | 系统设置 | 1、支持任务调度前规则、流程自动检查，对不规则输入进行提示。 | 已完成 |  | 优化
|  | 模型管理 | 系统设置 | 1、支持模型、算法通过XML配置注册，自动生成参数操作界面。 | 已完成 |  | 优化
|  |  | 插件 | 1、pieortho集成生成工程文件插件 2、解析工程文件并行插件 | 新增
|  |  | 系统设置 | 1、对已注册模型进行更新、发布、删除等维护操作； 2、支持算法通过exe、jar、命令行、python脚本、web服务等多种方式进行注册。 3、算法默认所需能力为1，可动态修改 4、支持单机串行和并行 | 已完成 |  | 优化
|  | 节点管理 | 系统设置 | 1、支持计算节点自动注册； 2、考虑节点部署使用Docker技术。 | 新增 |  | 优化
|  |  | 系统设置 | 1、对节点可用性进行管理。 2、对节点名称、用途等进行维护。 3、动态修改节点总能力 | 已完成 |  | 优化
|  |  | 系统设置 | 计算节点CPU、内存、运行状态等进行可视化监控。 | 新增 |  | 优化
|  |  | 系统设置 | 计算节点任务资源占用情况监控。 | 新增 |  | 优化
|  | 应急任务管控 | 系统设置 | 1、参考任务管理功能指标； 2、针对应急任务优先进行资源分配。 | 新增 |  | 新增
|  |  | 系统设置 |  | 新增 |  | 新增
|  |  | 系统设置 |  | 新增 |  | 新增
|  |  | 系统设置 |  |  |  | 新增
|  | 数据统计 | 系统设置 | 从处理数据数量、成功率、效率等方面进行统计。 | 新增 |  | 新增
|  | rest的接口 | 系统设置 | 所有功能提供rest接口封装包 | 新增 |  | 新增