## Sheet1
任务分解 | 所需资源 | 完成百分比 | 进度情况
1. 数据管理系统--初版
1.1 支撑平台数据入库 |  | 100
1.1.1 入库插件 |  | 100
1.1.1.1 数据扫描插件 |  | 100
1.1.1.2 数据解压插件 |  | 100
1.1.1.3 数据查重插件 |  | 100
1.1.1.4 影像校正插件 |  | 100
1.1.1.5 影像去黑边插件 |  | 100
1.1.1.6 数据解析插件 |  | 100
1.1.1.6 数据归档插件 |  | 100
1.1.2 订单插件 |  | 100
1.1.2.1 订单提取扫描插件 |  | 100
1.1.2.2 订单数据提取插件 |  | 100
1.1.2.3订单过期数据清理插件 |  | 100
1.1.2.4 订单信息维护插件 |  | 100
1.1.3 数据备份插件 |  | 100
1.1.3.1 数据备份扫描插件 |  | 100
1.1.3.2 在线数据备份插件 |  | 100
1.1.3.3 近线数据备份插件 |  | 100
1.1.3.4 备份数据定期清理插件 |  | 100
1.1.4 其他插件 |  | 100
1.1.4.1 磁盘信息维护插件 |  | 100
1.2 数据发布平台 |  | 80
1.2.1 系统管理 |  | 50 | 需要整合用户表，独立可用
1.2.1.1 角色管理 |  | 50 | 需要整合用户表，独立可用
1.2.1.2 功能权限管理 |  | 50 | 需要整合用户表，独立可用
1.2.1.3 数据权限管理 |  | 50 | 需要整合用户表，独立可用
1.2.2 日志管理 |  | 80 | 需要整合用户表，独立可用
1.2.2.1 登录日志 |  | 80 | 需要整合用户表，独立可用
1.2.2.2 操作日志 |  | 80 | 需要整合用户表，独立可用
1.2.3 数据查询 |  | 100
1.2.4 订单功能 |  | 100
1.2.4.1 订单生成 |  | 100
1.2.4.2 订单审核 |  | 100
1.2.4.3 订单管理 |  | 100
1.2.5 磁盘管理 |  | 50 | 首页可展示,后台添加编辑还没有
1.2.6 目录管理（卫星） |  | 50 | 首页可展示,后台添加编辑还没有
1.2.7 数据统计 |  | 100
1.2.7.1 入库统计 |  | 100
1.2.7.2 下载统计 |  | 100
1.2.8 数据分发 |  | 0 | 未开始
1.2.9 三线存储 |  | 100 | 完成