## Sheet1
遥感平台功能点划分
序号 | 功能点 | 负责人 | 暂估工时 | 备注
1 | 1.数据汇集创建菜单 1)遥感数据汇集2)CIMISS数据汇集 2.设计日志，点击日志按钮后，调度日志进入现在的调度日志页面（单任务，不用显示详情）--执行日志和任务参数显示出来就行用弹框显示。 流程任务，暂时保持原样，执行日志用弹出框显示。 | 付艳超 | 80工时
2 | 数据预处理 1)气象卫星数据预处理 2)高分数据预处理 日志同上
3 | 产品生产 日志同上
4 | 4.产品管理、5.原子算法7.支撑平台用户管理8.数管平台用户管理9.发布平台用户管理系10.统日志11.字典管理12.系统配置项 把页面的整体结构搭建起来
5
6 | 遥感数据汇集 | 丁建成 | 24工时
7 | CIMISS数据汇集 | 朱秋文 | 24工时
8 | 气象卫星数据预处理，确认数管归档后的数据库和以前的orbit表的差异，修改预处理拿数据的方式。 | 丁建成 | 16工时
9 | 高分数据预处理，和李远沟通下 | 张志鹏
10 | 原子算法，如果有任务关联了原子算法，则原子算法禁止修改和删除 1.先梳理原子算法和产品分类的关系，设计光联表，写相关逻辑 | 朱秋文 | 24工时
11 | 系统日志（新增），和曾召进沟通下。 | 张志鹏
12 | 字典管理 | 张志鹏
13 | 系统配置项（暂时先搭页面） | 张志鹏
14 | 支撑平台用户管理、数管平台用户管理、发布平台用户管理
15 | 任务流程编排
16 | 产品生产 | 丁建成
17 | 产品管理 | 丁建成
18
19
20
开发流程 | 1.梳理文档、数据库表（git上都有文档） 2.写自己负责的模块的文档 3.开发自己的负责的模块的逻辑
本周任务： | 1.梳理文档、数据库表（git上都有文档） 2.写自己负责的模块的文档

## Sheet2
序号 | 任务 | 前端 | 后端
1 | modis数据下载 | 付艳超 | 丁建成
2 | cimiss文件下载的通用功能 | 付艳超 | 朱秋文
3 | 任务的调度日志显示改版 | 付艳超
4 | FY4数据预处理 | 付艳超
5 | 气象数据预处理 | 付艳超 | 张志鹏
6 | GF4数据的预处理 | 付艳超
7 | GF1、2、5北京已经完成 | 付艳超
8 | landsat 8 数据预处理 | 付艳超
9 |  | 付艳超
10 |  | 付艳超
11 |  | 付艳超
12 |  | 付艳超
13 |  | 付艳超
14 |  | 付艳超
15 |  | 付艳超
16 |  | 付艳超